До рішення двадцять шостої сесії

Лубенської міської ради

сьомого скликання

14  грудня  2017 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку

м. Лубни на 2017 рік та затвердження Програми економічного і соціального

розвитку м. Лубни на 2018 рік»

Програма економічного і соціального розвитку м. Лубни на 2017 рік була затверджена рішенням чотирнадцятої сесії Лубенської міської ради сьомого скликання від 22.12.2016 року.

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку м. Лубен на 2017 рік, містить основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік, перелік територіальних цільових програм, що будуть реалізовуватися у 2017 році, та перелік проектів розвитку міста, реалізація яких передбачається у 2017 році.

В результаті проведеного аналізу виконання запланованих Програмою показників слід зазначити, що завдяки систематичній роботі відділів та служб виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій міста протягом 2017 року вдалося досягти виконання та перевиконання основних показників.

Програмою було передбачено зростання у 2017 році обсягів реалізації промислової продукції у відпускних цінах до 1950,0 млн. грн. Зважаючи на те, що згідно з моніторинговими даними, обсяг реалізації промислової продукції за 10 місяців поточного року склав 1816,1 млн. грн. (93,1 % до запланованих на рік показників), за уточненими прогнозними даними, обсяги реалізації промислової продукції (робіт, послуг) на кінець 2017 року складуть близько 2100,0 млн. грн., що на 10,8 % більше, ніж у попередньому році.

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах планувався у 2017 році на рівні 102,9 млн. грн. Так як за 6 місяців 2017 року освоєно капітальних інвестицій в сумі 51,9 млн. грн. (50,4 % до запланованих на рік показників), та враховуючи темп зростання  у  І  півріччі  2017  року  обсягу  освоєних капітальних інвестицій (157,5 %), уточнені прогнозні показники  на  кінець  2017  року  складають 118,7 млн. грн., що становитиме 110,1 % до 2016 року.

Середньомісячна заробітна плата на кінець 2017 року планувалася на рівні 4050,0 грн. Зважаючи на те, що станом на 01.07.2017 року розмір середньомісячної заробітної плати склав 5050,0 грн. і запланований Програмою показник вже перевиконаний на 24,7 %, уточнені прогнозні показники на кінець 2017 року становлять 5500,0 грн.

Програму економічного і соціального розвитку м. Лубни на 2018 рік розроблено відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету разом з відділами і службами виконавчого комітету на основі даних підприємств і організацій міста та громадських організацій.

Цілями та завданнями Програми є:

І. Забезпечення сталого економічного розвитку (сприяння сталому розвитку промисловості, відновлення виробничої діяльності на базі підприємств-банкрутів,   забезпечення надходжень до місцевого бюджету, сприяння інвестиційному розвитку та  створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва).

ІІ. Створення комфортних та безпечних умов життя (покращення та збереження здоров’я населення, надання освітніх послуг високої якості, ефективний соціальний захист населення, забезпечення належних умов життя учасникам АТО та їх сім’ям та переселенцям з тимчасово окупованих територій, розвиток місцевого самоврядування та активності громадян).

ІІІ. Розвиток житлово-комунального господарства та енергоефективності (реформування сфери управління будинками, надання якісних послуг водопостачання та водовідведення, оптимізація системи теплопостачання міста, належне утримання доріг і дорожніх елементів, приведення у належний стан об’єктів благоустрою, системне впровадження енергоефективних заходів).

IV. Розвиток краєзнавства та рекреації (збереження і відновлення туристично-рекреаційного та краєзнавчого потенціалу, забезпечення широких можливостей для фізичного розвитку і спорту, створення можливостей для культурного розвитку та дозвілля, надання можливості для участі дітей та молоді у розвитку міста).

Програма розроблена з урахуванням існуючих тенденцій та реальних можливостей економічного розвитку у поточному році, а також пріоритетів щодо реалізації державної економічної політики та аналізу підсумків роботи господарського комплексу в 2017 році, у відповідності із Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», та виноситься на розгляд сесії Лубенської міської ради згідно зі статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Прийняття рішення «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Лубни на 2017 рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Лубни на 2018 рік» зумовлене необхідністю постійного та систематичного моніторингу стану соціально-економічного розвитку міста Лубен, аналізу виконання запланованих показників та визначення подальших перспектив економічного і соціального розвитку міста.

Метою прийняття рішення є здійснення аналізу виконання запланованих Програмою економічного і соціального розвитку м. Лубен на 2017 рік показників для вирішення першочергових проблем соціально-економічного розвитку міста та забезпечення подальшого закріплення досягнутих позитивних тенденцій розвитку його економіки, а також забезпечення якісного і обґрунтованого прогнозування основних показників економічного і соціального розвитку м. Лубни на 2018 рік.

В результаті прийняття даного рішення і в подальшому буде забезпечено якісне прогнозування соціально-економічних показників міста, що дозволить закріпити досягнуті позитивні тенденції розвитку економіки та  забезпечити вирішення першочергових проблем соціально-економічного розвитку міста, а саме:

- забезпечення отримання позитивного фінансового результату роботи підприємств міста, здійснення моніторингу роботи підприємств, фінансово-економічний стан яких погіршився;

- ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати та недопущення подальшого її виникнення;

-   вжиття дієвих заходів по утриманню темпів зростання обсягів реалізації промислової продукції та підвищенню рівня середньомісячної заробітної плати;

- продовження роботи по покращенню інвестиційного іміджу міста з метою додаткового залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток міста.

Фінансування з місцевого бюджету завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Лубни на 2018 рік, затвердженої даним рішенням, буде здійснюватись у межах виділених асигнувань.

Начальник відділу

економічного розвитку і торгівлі						І.В. Хакало